# TEST  DE  AUTOEVALUARE

| Activităţi | Condiţionări | Durate | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 5 | 1 | 2 |
| B | - | 6 | 2 | 1 |
| C | - | 1 | 1 | 1 |
| D | A | 2 | 1 | 1 |
| E | B,C | 4 | 2 | 1 |
| F | C | 5 | 2 | 2 |
| G | D | 3 | 1 | 1 |

Problema 1. Datele privind desfăşurarea activităţilor unui proiect au fost sistematizate în tabelul alăturat. Se cere:

- Să se deseneze graful asociat proiectului evidenţiind activităţile critice, să se găsească durata minimă de execuţie a proiectului;

- Să se traseze graficul Gantt la termene minime de începere;

- Să se determine durata minimă de execuţie a proiectului dacă se respectă disponibilurile din cele două resurse D1=4 şi D2=3;

- Să se traseze şi în acest caz graficul Gantt şi profilurile resurselor.

| Problema 2. Se consideră două proiecte date prin tabelele de mai jos: Activităţi | Condiţionări | Durate |
| --- | --- | --- |
| A1 | - | 2 |
| B1 | A1 | 1 |
| C1 | A1 | 5 |
| D1 | A1 | 3 |
| E1 | B1 | 1 |
| F1 | B1 | 4 |
| G1 | C1 | 8 |
| H1 | D1 | 2 |
| I1 | E1 | 3 |
| J1 | F1,G1,H1 | 8 |
| K1 | I1,J1 | 2 |

| Activităţi | Condiţionări | Durate | R1 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | - | 5 | 1 | 2 |
| B2 | - | 6 | 2 | 1 |
| C2 | - | 1 | 1 | 1 |
| D2 | A | 2 | 1 | 1 |
| E2 | B,C | 4 | 2 | 1 |
| F2 | C | 5 | 2 | 2 |
| G2 | D | 3 | 1 | 1 |
| H2 | D,E,F | 3 | 3 | 2 |

Proiectul P1

Proiectul P2

Se cere:

- Să se traseze grafurile asociate celor două proiecte;

- Să se găsească drumurile critice şi activităţile critice din fiecare proiect;

- Să se afle rezervele de timp ale fiecărei activităţi;

- Să se construiască graful integrat al celor două proiecte ştiind că activitatea D2 poate începe doar după 15 unităţi de timp de la începerea activităţii C1 iar K1 este condiţionată de D2;

- Pentru proiectul P2 să se găsească durata minimă de execuţie dacă disponibilurile din cele două resurse sunt 4 respectiv 3. Să se deseneze graficul Gantt şi profilurile resurselor.

Problema 8. Să se determine durata medie minimă de execuţie a unei lucrări şi abaterea medie pătratică de la aceasta dacă pentru fiecare activitate se cunosc: durata minimă posibilă tmin, durata maximă tmax şi durata cea mai probabilă tp, toate fiind date în tabelul de mai jos:

| Activităţi | tmin | tmax | tp | Dependenţe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1 | 3 | 2 | - |
| A2 | 2 | 5 | 3,5 | - |
| A3 | 4 | 7 | 5,5 | - |
| A4 | 3 | 6 | 3,5 | A1 |
| A5 | 4 | 7 | 5,5 | A1 |
| A6 | 2 | 5 | 3,5 | A2 |
| A7 | 2 | 6 | 4 | A2 |
| A8 | 3 | 8 | 5,5 | A3,A4,A6 |
| A9 | 4 | 8 | 6,5 | A3,A4,A6 |
| A10 | 1 | 4 | 2 | A3,A4,A6 |
| A11 | 0,5 | 5 | 1,5 | A5 |
| A12 | 5 | 8 | 6 | A11,A8 |
| A13 | 1 | 3,5 | 2,5 | A7,A9 |
| A14 | 1 | 4 | 3 | A10,A13 |